## Sheet1
BORRADOR 27 DE MARZO 2019
INSTRUCTIVO Y PLAN PARA LA INCORPORACION DE UN CLUB DE FUTBOL BAJO LA LEY 122-05 DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
No. de Tarea | Descripción de la tarea | Responsable
1 | Registrar a todos sus miembros en FIFA Connect | Club
2 | Completar el Formulario de Registro de clubes, escuelas y academias de fútbol y enviar a Fedofútbol | Club
3 | Preparar para cada jugador registrado en FIFA Connect un expediente con los siguientes documentos: 1. Formulario de inscripción al club. 2. Original de acta de nacimiento si es menor de 18 años 3. Copia de la cédula de identificación y electoral para los mayores de 18 años, 4. Para cada menor de 18 años deben tener el consentimiento de sus padres o tutores e identificar la persona que tendrá capacidad de obrar por cuenta del menor. | Club
4 | Obtener los RD$12,000 de sellos y gastos que cuesta el proceso de incorporación | Club
5 | Solicitar registro de nombre en Onapi. Ver anexo I con instructivo del proceso a seguir en onapi.gob.do | Club
6 | Pagar a Onapi la tasa de RD$4,755.00 | Club
7 | Identificar las personas físicas o jurídicas que serán miembros del club, obtener copia de las cédulas de identidad y preparar directorio con los nombres, cédula, dirección, estado civil y enviarlo a Fedofútbol. Si hay personas jurídicas se debe indicar el nombre de la persona física que la representa y sus datos. | Club
8 | Definir lugar, fecha y hora de la Asamblea Constitutiva | Club
9 | Redactar convocatoria y la Agenda de la Asamblea Constitutiva | FDF
10 | Enviar la convocatoria de la Asamblea Constitutiva a todas las personas físicas o jurídicas que serán los miembros | Club
11 | Preparación de nómina de presencia (relación de membresia) de la Asamblea Constitutiva según el Directorio preparado en el paso 7. | FDF
12 | Preparación de Estatutos y Reglamento Electoral | FDF
13 | Iniciar el proceso electoral según el Reglamento electoral, ej: inscripción de planchas, etc. | Club
14 | Realizar la Asamblea Constitutiva de acuerdo con el Reglamento Electoral | Club
15 | Preparación Acta de Asamblea Constitutiva | FDF
16 | Firma de Estatutos y de Acta de Asamblea Constitutiva | Club
17 | Obtener copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte de todos los miembros directivos | Club
18 | Registrar Estatutos y Acta Constitutiva en el Registro Civil correspondiente. Costo RD$600.00 | Club
19 | Registrar la relación de membresía en el Registro Civil correspondiente. Costo RD$300.00 | Club
20 | Preparar instancia de solicitud dirigida al Procurador General de la República (PGR) o al Procurador General de Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente | FDF
21 | Firma de la instancia de solicitud al PGR o Procurador Corte de Apelación | Club
22 | Pagar tasa de servicio de “Incorporación de Asociación sin Fines de Lucro” por valor de RD$2,500.00 en el Banco de Reservas o en el portal de la Procuraduría General de la República | Club
23 | Dar seguimiento en la Procuraduría General de la República (PGR) o en el Procurador General de Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente | FDF si es en la PGR y Club si es en Corte de apelación
24 | Redacción de anuncio de publicación en la prensa | FDF
25 | Redaccion de instancia para el certificado de reconocimiento emitida por el Ministerio de Deportes | FDF
26 | Solicitud de Certificado de Reconocimiento emitida por el Ministerio de Deportes | Club
27 | Hacer publicación en Plaza Libre de Aviso de Modificación de Estatutos, registrar en el Registro Civil para certificar la publicación. Costo RD$3,070.00- | Club
28 | Deposito de inventario al Juzgado de Paz o de Primera Instancia Correspondiente | Club
29 | Redaccion de Instancia para solicitud de Certificado definitivo al PGR | FDF
30 | Solicitud de incorporacion definitiva al PGR | Club
31 | Obtener copia de resolucion de incorporacion y del certificado de incorporacion en la PGR | Club
32 | Suministrar formulario de solicitud de RNC | FDF
33 | Llenar formulario de solicitud RNC y depositar documentos constitutivos en la Dirección de Impuestos Internos | Club
34 | Obtencion de RNC en la Direccion General de Impuestos Internos | Club
35 | Obtener Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes | Club